## สถานะสายส่ง (แนบ 1)
เอกสารแนบ 1
รายงานสถานะการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในเขตพื้นที่ กฟก.3 ประจำเดือน กันยายน 2569
ที่ | โครงการ | ชื่องานก่อสร้าง วงจร -กม. | วงจร-กม. | ผู้ก่อสร้าง | ผลงานสะสม ปี 2568 (%) | ผลการดำเนินการปี 2569 | [11 empty] | ผลงานสะสม ถึงปัจจุบัน (%) | หมายเหตุ
[6 empty] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | คพจ.1 | สถานีไฟฟ้าสินสาคร - สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 13 - สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 8 | 6.847 | กกฟ.2 | 65 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 100 | งานก่อสร้างฐานรากเสาและสมอบกคอนกรีต ดำเนินการแล้ว 305 ฐาน งานปักเสา คอร. 22 เมตร ดำเนินการแล้ว 313 ต้น งานพาดสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ ดำเนินการแล้ว 54,063/54,063 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | คพจ.2 | Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 4-สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5)-สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 11 | 10 | กกฟ.2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | ชลประทานสมุทรสาคร และพื้นที่เอกชน อนุญาตให้ดำเนินการปักเสา พาดสายแล้ว ติดตั้งเสา Monopole แล้ว 10/10 ต้น พร้อมพาดสาย
3 | งบลงทุน | เพิ่มจุดจ่ายไฟที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน (กฟผ.) ถึงสามแยกตลาดกำแพงแสน | 2.7 | กกฟ.2 | 5 | 8 | 15 | 19 | 10 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | งานก่อสร้างฐานรากเสาและสมอบกคอนกรีต ดำเนินการแล้ว 67 ฐาน งานปักเสา คอร. 22 เมตร ดำเนินการแล้ว 66 ต้น งานพาดสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ ดำเนินการแล้ว 16,782 เมตร กำหนด AC Withstand วันที่ 9 สิงหาคม 2569
4 | งบลงทุน(เร่งด่วน) | Tap line (สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 6 - สถานีไฟฟ้าสินสาคร) - สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 14 (ชั่วคราว) | 7.105 | กกฟ.2 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | งานก่อสร้างฐานรากเสาและสมอบกคอนกรีต ดำเนินการแล้ว 185 ฐาน งานปักเสา คอร. 22 เมตร ดำเนินการแล้ว 181 ต้น งานพาดสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ ดำเนินการแล้ว 41,586/43,158 เมตร อยู่ระหว่างรอดับไฟเพื่อติดตั้งเสา Monopole มีแผนดำเนินการวันที่ 24 พฤษภาคม 2569
5 | งบลงทุน(เร่งด่วน) | Tap line (สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 2 - สถานีไฟฟ้าพนมทวน) - สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 5 (ชั่วคราว) | 3.12 | ผกร.กรย.(ก3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 |  |  |  | 33 | งานปักเสา คอร. 22 เมตร ดำเนินการแล้ว 45/73 ต้น งานปักเสา Monopole 20 เมตร ดำเนินการแล้ว 0/4 ต้น ฐานราก ดำเนินการแล้ว 68/69 ฐาน (ฐานเดี่ยว 65 ฐาน/คู่ 4 ฐาน) ติดตั้ง ABS ขนาด 2000 A ใหม่ ดำเนินการแล้ว 0/1 ชุด
12.3288
0
19.7101
0

## สรุปสถานี (แนบ 2-1)
เอกสารแนบ 2
รายงานสถานะงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ ในพื้นที่ กฟก.3 ประจำเดือน กันยายน 2569
ที่ | โครงการ | แผนงาน | ปริมาณทั้งหมด (แห่ง) | ก่อสร้างแล้วเสร็จ |  | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง |  | หยุดงานก่อสร้าง |  | อยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน, ออกแบบ หาผู้รับจ้าง |  | ยกเลิก
|  |  |  | จำนวน | สถานี | จำนวน | สถานี | จำนวน | สถานี | จำนวน | สถานี | จำนวน | สถานี
1 | คพจ.1 | แผนงานที่ 1 (สถานีใหม่) | 7 | 6 | กาญจนบุรี 3 |  |  |  |  | 1 | สมุทรสาคร 13 (คาดได้ผู้รับจ้างไตรมาส 4 ปี 2569) | 2
[5 empty] | เลาขวัญ | [7 empty] | นครปฐม 4
[5 empty] | สามชุก | [7 empty] | สมุทรสาคร 14
สุพรรณบุรี 2
บ้านแพ้ว 2
สมุทรสาคร 15
|  | แผนงานที่ 1 (เพิ่มหม้อแปลง) | 2 | 2 | ดอนเจดีย์ (50 MVA)
บ่อพลอย (50 MVA)
|  | แผนงานที่ 2 (Renovate) | 1 | 1 | สมุทรสาคร 3
|  | รวม | 10 | 9 | [5 empty] | 1 |  | 2
2 | คพจ.2 | แผนงานที่ 1 (สถานีใหม่) | 10 | 9 | สมุทรสาคร 10 |  |  |  |  | 1 | กระทุ่มแบน 7 (รอซื้อที่ดินจาก กฟผ.)
สมุทรสาคร 11
บ้านโป่ง 3
อ้อมน้อย 5
ท่ามะกา 2
ท่าม่วง 2
กระทุ่มแบน 6
สมุทรสาคร 16
พุทธมณฑล 3
|  | แผนงานที่ 1 (เพิ่มหม้อแปลง) | 1 | [6 empty] | 1 | สมุทรสาคร 13 (พร้อม คพจ.1)
|  | แผนงานที่ 2 (Renovate) | 3 | 2 | สมุทรสาคร 1 |  |  |  |  | 1 | อ้อมน้อย 1 (คาดได้ผู้รับจ้าง ปี 2570)
ท่าทราย 1
|  | สถานีไฟฟ้า ชั่วคราว | 2 | 2 | สมุทรสาคร 16 (ชั่วคราว)
อ้อมน้อย 1 (ชั่วคราว)
|  | รวม | 16 | 13 | [5 empty] | 3
3 | งบลงทุนประจำปี 2568 | สถานีไฟฟ้า ชั่วคราว | 2 | 2 | สมุทรสาคร 17 (ชั่วคราว)
สมุทรสาคร 14 (ชั่วคราว)
|  | รวม | 2 | 2
4 | งบลงทุนเร่งด่วนประจำปี 2569 | สถานีไฟฟ้า ชั่วคราว | 2 |  |  | 2 | สมุทรสาคร 18 (ชั่วคราว)
กาญจนบุรี 5 (ชั่วคราว)
|  | รวม | 2 |  |  | 2
รวม |  |  | 30 | 24 |  | 2 |  |  |  | 4

## รายละเอียดสถานี (แนบ 2-2)
รายงานสถานะงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ในพื้นที่ กฟก.3 ประจำเดือน กันยายน 2569
ที่ | โครงการ | สถานีไฟฟ้า | WBS | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ระยะเวลา | ผู้บริหารสัญญา | ผลงานความก้าวหน้า | ผู้ควบคุมงาน | คณะกรรมการตรวจรับฯ | สถานะงานก่อสร้าง
1 | คพจ.2 | ท่าทราย 1 Renovate | P-TDD02.2-I-SMNS1.THS2.4 | บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) | 1/10/67 - 7/6/69 | 582 (540+42+32) | กจค.2(บก2) | 100 | นายกำพล ตุ้ยเต็มวงค์ อก.รย.(ก3) | 1. นายสมชาย โคตรพัฒน์ รฝ.บก2 2. นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล รฝ.ปบ.(ก3) 3. นายนันทวิทย์ อุยยามวงศ์ วศก.9 กจค.2(บก1) | งานก่อสร้างแล้วเสร็จ AC Withstand Voltage Test เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2569
2 | งบลงทุนเร่งด่วน ปี 2568 | สมุทรสาคร 14 (ชั่วคราว) | I-68-I-KKHXX.IS.1000 | กฟภ. ดำเนินการเอง | - | - | กรย.(ก3) | 100 | นายวัชระ เวทีภิรมย์ พชง.7 ผจส.กรย.(ก3) |  | งานก่อสร้างแล้วเสร็จ AC Withstand Voltage Test เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2569 จ่ายไฟวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
3 | งบลงทุนเร่งด่วน ปี 2568 | สมุทรสาคร 17 (ชั่วคราว) | I-68-I-SMNXX.19.3911 | กฟภ. ดำเนินการเอง | - | - | กรย.(ก3) | 100 | นายจักรพันธ์ นรเหรียญ พชง.6 ผจส.กรย.(ก3) |  | งานก่อสร้างแล้วเสร็จ AC Withstand เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 จ่ายไฟวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
4 | งบลงทุนเร่งด่วน ปี 2569 | สมุทรสาคร 18 (ชั่วคราว) | I-69-I-BNCXX.19.3904 | กฟภ. ดำเนินการเอง | - | - | กรย.(ก3) | 46.25 | นายจักรพันธ์ นรเหรียญ พชง.6 ผจส.กรย.(ก3) |  | รื้อถอนสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 16 (ชั่วคราว) งานรื้อถอนดำเนินการส่งคืนผลิตภัณฑ์คอนกรีต 100% เหลืองานรื้อถอนสายกราวด์กริดภายในสถานีไฟฟ้าฯ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 18 (ชั่วคราว) อยู่ระหว่าง กกฟ.2 ทำฐานรากสำหรับเสา 115 kV ขั้นตอนปักเสาภายในสถานีได้ 45% ของงานปักเสาภายในสถานีไฟฟ้า
5 | งบลงทุนเร่งด่วน ปี 2569 | กาญจนบุรี 5 (ชั่วคราว) | I-69-I-KCI01.19.3907 | กฟภ. ดำเนินการเอง | - | - | กรย.(ก3) | 35.5 | นายพลากร จงอมรสิริเกษม พชง.3 ผจร.กรย.(ก3) |  | รื้อย้ายอุปกรณ์ป้องกัน 22,115 kV และหม้อแปลงกำลัง จากสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว) ได้ประมาณ 90% ของงานรื้อถอน เหลืองานรื้อถอนสายกราวด์กริดภายในสถานีไฟฟ้าฯ และส่งคืนผลิตภัณฑ์คอนกรีต สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 5 (ชั่วคราว) งานขนย้ายอุปกรณ์และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังจากสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว) ไปติดตั้งสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 5 (ชั่วคราว) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนปักเสาภายในสถานีไฟฟ้า
รื้อถอนอุปกรณ์ป้องกัน 22,115 kV และหม้อแปลงกำลัง จากสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 16 (ชั่วคราว) ได้ 80% ของงานรื้อถอน เตรียมขนย้ายไปติดตั้งและส่งคืนเศษวัสดุ ขณะนี้สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 18 (ชั่วคราว) ปรับปรุงที่ดินแล้วเสร็จและเรียงฐานรากได้ประมาณ 70%

## สถานะการขออนุญาต
สถานะงานขออนุญาตก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟก.3 ประจำเดือน กันยายน 2569
ที่ | ประเภทงาน | รายชื่องานก่อสร้าง | รายละเอียดงานที่ขออนุญาต | หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ | สถานะการขออนุญาต
1 | สถานีไฟฟ้า | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 16 | สะพานทางเชื่อมเข้าสถานีไฟฟ้า | คลองส่งน้ำดำเนินสะดวก | คลองส่งน้ำฯ ให้แก้ไขปรับแบบแผนผังการขออนุญาต อยู่ระหว่าง กอฟ. แก้ไขแบบแผนผัง
2 | สถานีไฟฟ้า | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 13 | แจ้งก่อสร้างสถานี | เทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ | เทศบาลนครพันท้ายนรสิงห์ รับทราบแล้ว ตามหนังสือที่ สค 53503/580 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569
3 | สถานีไฟฟ้า | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 13 | แจ้งถมดิน | เทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ | ได้รับอนุญาตแล้ว แบบขถด.2 เลขที่ 10/2569 ลงวันที่27 กรกฎาคม 2569
4 | สถานีไฟฟ้า | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 13 | ขอทางเชื่อม | แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร | ได้รับอนุญาตแล้ว ตามหนังสือที่ คค 0703.61/714 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569
5 | สถานีไฟฟ้า | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 13 | ขอดันท่อลอด | แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร | ได้รับอนุญาตแล้ว ตามหนังสือที่ คค 0703.61/905 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2569
6 | สถานีไฟฟ้า | งานก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 1 | แจ้งก่อสร้างสถานี | เทศบาลนครอ้อมน้อย | อยู่ระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณา เทศบาลนครอ้อมน้อยนัดดูพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
7 | สถานีไฟฟ้า | งานก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 1 | แจ้งถมดิน | เทศบาลนครอ้อมน้อย | อยู่ระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณา เทศบาลนครอ้อมน้อยนัดดูพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
8 | สถานีไฟฟ้า | งานก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 1 | ขอดันท่อลอด | เทศบาลนครอ้อมน้อย | อยู่ระหว่าง กวว.(ก3) ประสานส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาตำแหน่งต้น Riser Pole
9 | สายส่ง 115 kV | งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เพิ่มจุดจ่ายไฟที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน (กฟผ.) ถึงสามแยกตลาดกำแพงแสน | ขอปักเสาในพื้นที่แขวงทางหลวง | แขวงทางหลวงนครปฐม | ได้รับอนุญาตแล้ว ตามหนังสือที่ คค 06089/ส.2(22-69)/1037 ลงวันที่ 22 เมษายน 2569
10 | สายส่ง 115 kV | งานก่อสร้างสายส่ง รองรับสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 5 (ชั่วคราว) | ขอปักเสาพาดสาย | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | หมวดทางหลวงแกแพรก พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป
11 | สายส่ง 115 kV | งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 18 (ชั่วคราว) | ขอปักเสาพาดสาย | พื้นที่เอกชน | ได้รับอนุญาตขยับแนวท่อระบายน้ำและประปา และอนุญาตให้ก่อสร้างสายส่งแล้ว
12 | สายส่ง 115 kV | งานเชื่อมโยงสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบริษัท ลูมินัส เอ็นเนอร์ยี จำกัด (SPP) | ขอปักเสาพาดสาย | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | ได้รับอนุญาตแล้ว ตามหนังสือที่ คค 06143/59/2302 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2569
13 | สายส่ง 115 kV | งานเชื่อมโยงสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบริษัท สยาม ไชนนิ่ง เอ็นเนอร์ยี จำกัด (SPP) | ขอปักเสาพาดสาย | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | ได้รับอนุญาตแล้ว ตามหนังสือที่ คค 06143/61/2392 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569
14 | สายส่ง 115 kV | งานเชื่อมโยงสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบริษัท สยาม ไชนนิ่ง เอ็นเนอร์ยี จำกัด (SPP) | ขอดันท่อลอด | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | ได้รับอนุญาตแล้ว ตามหนังสือที่ คค 06143/60/2579 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2569

## สาคร14
ข้อกำหนดโครงการ /WBS | คำอธิบายภาษาไทย | Status | Lv | งบประมาณต้นแบบ | งบประมาณปัจจุบัน | ที่จัดสรร | ที่กระจายได้ | PR/PO | Act.ค่าวัสดุ 121* | Act.ค่าวัสดุ(เช็คงบ) | Act.ค่าวัสดุ(Post ย้อน 2016) | Act.ค่าวัสดุ(ไม่เช็คงบ) | Act.ค่าวัสดุเข้างาน (53051080) | Act.ค่าจ้างเหมา | Act.ค่าประสานงาน | Act.คชจ.หน้างานอื่นๆ | รวม Act.ทั้งหมดที่ควบคุม งปม. | งบประมาณคงเหลือ | Plan ค่าวัสดุ | Plan ค่าวัสดุเข้างาน (53051080) | Plan คชจ.หน้างาน | อนุมัติ คชจ.หน้างาน
I-68-I-KKHXX.IS.1000 | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 14 (ชั่วค | CRTD AVAC PREL BUDG // Z0 | 4 | 28208212.72 | 29358372.72 | 29073136.18 | 285236.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285236.54 | 0 | 0 | 0 | 0
I-68-I-KKHXX.IS.1001 | งานปรับปรุงที่ดิน | REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // D1 | 5 | 515100 | 514300 | 0 | 514300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55140.19 | 0 | 0 | 55140.19 | 459159.81 | 0 | 0 | 515100 | 515100
I-68-I-KKHXX.IS.1002 | งานก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุกบดอัดแน่น | REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // D1 | 5 | 163000 | 156700 | 0 | 156700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43925.23 | 0 | 0 | 43925.23 | 112774.77 | 0 | 0 | 163000 | 163000
I-68-I-KKHXX.IS.1003 | งานโยธา | REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // C1 | 5 | 978800 | 951600 | 0 | 951600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874100 | 0 | 0 | 874100 | 77500 | 0 | 0 | 903800 | 903800
I-68-I-KKHXX.IS.1004 | งานลงหินเบอร์ 2 | TECO AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // D2 | 5 | 153600 | 153000 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 153600 | 153600
I-68-I-KKHXX.IS.1005 | ระบบ CSCS | TECO AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // D2 | 5 | 200000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
I-68-I-KKHXX.IS.1007 | งานก่อสร้าง สฟฟ.สค.14(ชค) | REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP NSCH // C1 | 5 | 6080709.72 | 6080709.72 | 0 | 6080709.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079985.09 | 32500 | 0 | 0 | 3117980.4 | 3150480.4 | 2930229.32 | 7116098.56 | 672144.72 | 5188019 | 5188019
I-68-I-KKHXX.IS.1009 | งานติดตั้งระบบ Fire Alarm | REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // C2 | 5 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000
I-68-I-KKHXX.IS.1010 | งานก่อสร้างเสาเหล็ก Monopole | REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // C1 | 5 | 3248200 | 3248200 | 0 | 3248200 | 61080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187120 | 0 | 0 | 3187120 | 61080 | 0 | 0 | 3252155.82 | 3252155.82
I-68-I-KKHXX.IS.1011 | ก่อสร้างสายส่ง 115kV | TECO AVAC SETC BUDG NTUP // D2 | 5 | 17104586.85 | 17104586.85 | 0 | 17104586.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225095.07 | 385475 | 0 | 0 | 5933423.97 | 6318898.97 | 10785687.88 | 24481440.24 | 2896775 | 10201521 | 10201521
I-68-I-KKHXX.IS.1012 | งานติดตั้ง SF6 (XMU03S-02) TIELINE | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 43363.28 | 24718.71 | 0 | 24718.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24456.13 | 24456.13 | 262.58 | 322265.45 | 28.08 | 41967 | 25180.2
I-68-I-KKHXX.IS.1013 | งานติดตั้ง SF6 (XMU01S-02) TIELINE | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 43363.28 | 24836.23 | 0 | 24836.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24573.65 | 24573.65 | 262.58 | 322265.45 | 28.08 | 41967 | 25180.2
I-68-I-KKHXX.IS.1014 | งานติดตั้ง SF6 (XMU10S-08) TIELINE | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 43363.28 | 25051.3 | 0 | 25051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24788.72 | 24788.72 | 262.58 | 322265.45 | 28.08 | 41967 | 25180.2
I-68-I-KKHXX.IS.1015 | งานติดตั้ง SF6 เเทน DIS หน้าวัดโกรกกราก | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 44443.48 | 13195.11 | 0 | 13195.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13195.11 | 322265.45 | 28.08 | 43629 | 26177.4
I-68-I-KKHXX.IS.1016 | งานติดตั้ง SF6 เเทน DIS คลองกระโจน | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 44443.48 | 25065.94 | 0 | 25065.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25065.94 | 322265.45 | 28.08 | 43629 | 26177.4
I-68-I-KKHXX.IS.1017 | งานติดตั้ง SF6 (SMF03S-14) TIELINE | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 43363.28 | 25263.39 | 0 | 25263.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25263.39 | 322265.45 | 28.08 | 41967 | 25180.2
I-68-I-KKHXX.IS.1018 | งานติดตั้ง SF6 เเทน DIS ซอยคลองหลวง | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 47357.6 | 26518.66 | 0 | 26518.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26518.66 | 345697.39 | 46.8 | 47713 | 28627.8
I-68-I-KKHXX.IS.1019 | งานปรับปรุงเคเบิลใยเเก้วนำเเสงเข้า สค.14 | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 516804.47 | 461549 | 0 | 461549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461549 | 0 | 0 | 461549 | 0 | 0 | 0 | 506671.05 | 506671.05
I-68-I-TARXX.IS.1001 | ปป.22kV หน้า สฟฟ.ท่ามะกา 2(ชค) | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 68874 | 38841.27 | 0 | 38841.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63952.13 | 0 | 0 | 0 | 38839.44 | 38839.44 | 1.83 | 108872.42 | 0 | 60620 | 60620

## สาคร18
ข้อกำหนดโครงการ /WBS | คำอธิบายภาษาไทย | Status | Lv | งบประมาณต้นแบบ | งบประมาณปัจจุบัน | ที่จัดสรร | ที่กระจายได้ | PR/PO | Act.ค่าวัสดุ 121* | Act.ค่าวัสดุ(เช็คงบ) | Act.ค่าวัสดุ(Post ย้อน 2016) | Act.ค่าวัสดุ(ไม่เช็คงบ) | Act.ค่าวัสดุเข้างาน (53051080) | Act.ค่าจ้างเหมา | Act.ค่าประสานงาน | Act.คชจ.หน้างานอื่นๆ | รวม Act.ทั้งหมดที่ควบคุม งปม. | งบประมาณคงเหลือ | Plan ค่าวัสดุ | Plan ค่าวัสดุเข้างาน (53051080) | Plan คชจ.หน้างาน | อนุมัติ คชจ.หน้างาน
I-69-I-BNCXX.19.3904 | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 18 (ชั่วค | CRTD AVAC PREL BUDG // Z0 | 4 | 10008111.96 | 10008111.96 | 9908274.91 | 99837.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99837.05 | 0 | 0 | 0 | 0
I-69-I-BNCXX.19.3904.A | ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 18 (ช) | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 5 | 7131005.88 | 7131005.88 | 0 | 7131005.88 | 362.62 | 0 | 0 | 0 | 886383.56 | 0 | 128037.38 | 0 | 1714677.09 | 1842714.47 | 5288291.41 | 3749056.76 | 422493.88 | 6661380 | 6661380
I-69-I-BNCXX.19.3904.B | กส.สายส่ง 115kV รองรับ สฟฟ.สค.18(ช) | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 5 | 1277889.2 | 1277889.2 | 0 | 1277889.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356598.56 | 18240 | 0 | 0 | 0 | 18240 | 1259649.2 | 1217769.27 | 127539.96 | 1034093.5 | 1034093.5
I-69-I-BNCXX.19.3904.C | กส.ระบบจำหน่าย 22kV รองรับ สฟฟ.สค.18(ช) | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 5 | 1196310.2 | 1196310.2 | 0 | 1196310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196310.2 | 3188912.86 | 4449.2 | 1017000 | 1017000
I-69-I-BNCXX.19.3904.D | กส.ระบบสื่อสาร รองรับ สฟฟ.สค.18(ช) | REL AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // C1 | 5 | 103286.04 | 103286.04 | 0 | 103286.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103286.04 | 9145 | 0 | 101118.75 | 0
I-69-I-BNCXX.19.3904.E | จุด A ติดตั้ง DIS Tie Line บริเวณ ปากซอย | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 5 | 27135 | 27135 | 0 | 27135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60551.07 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 32.13 | 27102.87 | 379273.71 | 46.8 | 35192 | 21115.2
I-69-I-BNCXX.19.3904.F | จุด B ติดตั้ง DIS Tie Line บริเวณ ปากซอย | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 5 | 10691.12 | 10691.12 | 0 | 10691.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33678.12 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 17.87 | 10673.25 | 38066.68 | 18.72 | 13269 | 7961.4
I-69-I-BNCXX.19.3904.G | จุด C ติดตั้ง SF6 แทน DIS (KTB08S-11) บร | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 5 | 44684.48 | 44684.48 | 0 | 44684.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206129.05 | 0 | 0 | 0 | 109.38 | 109.38 | 44575.1 | 322674.52 | 28.08 | 43834 | 26300.4
I-69-I-BNCXX.19.3904.H | จุด D ติดตั้ง SF6 แทน DIS (KTB08S-07) บร | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 5 | 44684.48 | 44684.48 | 0 | 44684.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206129.04 | 0 | 0 | 0 | 6039.08 | 6039.08 | 38645.4 | 322674.52 | 28.08 | 43834 | 0
I-69-I-BNCXX.19.3904.I | จุด E ติดตั้ง DIS ตัดไลน์ วงจร KTB08 บริ | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 5 | 9786.12 | 9786.12 | 0 | 9786.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32217.51 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1 | 9769.02 | 36158.1 | 18.72 | 12024 | 7214.4
I-69-I-BNCXX.19.3904.J | จุด F ติดตั้ง SF6 แทน DIS (KTB04S-07) บร | TECO AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // D2 | 5 | 49945.48 | 26264.03 | 0 | 26264.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217209.96 | 0 | 0 | 0 | 26264.03 | 26264.03 | 0 | 337289.02 | 28.08 | 50689 | 30413.4
I-69-I-BNCXX.19.3904.K | จุด G ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ วงจร SMI05 บริ | TECO AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // D3 | 5 | 59444.48 | 22639.7 | 0 | 22639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238396.35 | 0 | 0 | 0 | 22639.7 | 22639.7 | 0 | 352508.82 | 28.08 | 64284 | 38570.4
I-69-I-BNCXX.19.3904.L | จุด H ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ วงจร SMI05 บริ | CLSD AVAC SETC BUDG ISBD NTUP // F4 | 5 | 53249.48 | 13898.66 | 0 | 13898.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236177.57 | 0 | 0 | 0 | 13898.66 | 13898.66 | 0 | 345638.68 | 28.08 | 55224 | 33134.4

## กาญ5
ข้อกำหนดโครงการ /WBS | คำอธิบายภาษาไทย | Status | Lv | งบประมาณต้นแบบ | งบประมาณปัจจุบัน | ที่จัดสรร | ที่กระจายได้ | PR/PO | Act.ค่าวัสดุ 121* | Act.ค่าวัสดุ(เช็คงบ) | Act.ค่าวัสดุ(Post ย้อน 2016) | Act.ค่าวัสดุ(ไม่เช็คงบ) | Act.ค่าวัสดุเข้างาน (53051080) | Act.ค่าจ้างเหมา | Act.ค่าประสานงาน | Act.คชจ.หน้างานอื่นๆ | รวม Act.ทั้งหมดที่ควบคุม งปม. | งบประมาณคงเหลือ | Plan ค่าวัสดุ | Plan ค่าวัสดุเข้างาน (53051080) | Plan คชจ.หน้างาน | อนุมัติ คชจ.หน้างาน
I-69-I-KCI01.19.3907 | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 5(ช) | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 4 | 9894069.92 | 9894069.92 | 0 | 9894069.92 | 246439.25 | 0 | 0 | 0 | 1291874.79 | 124100 | 859560.75 | 0 | 204312.65 | 1187973.4 | 8706096.52 | 7740914.62 | 643068.92 | 8918157 | 8918157
I-69-I-SMN01.19.3907 | รื้อถอนสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10(คืนคลัง) | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I-69-I-SMN02.19.3907 | ปป. 22kV บริเวณหน้า สฟฟ.สมุทรสาคร 10(ชค) | REL AVAC SETC BUDG NTUP // D1 | 4 | 99202 | 99202 | 0 | 99202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176626.62 | 0 | 0 | 0 | 57368.52 | 57368.52 | 41833.48 | 269491.01 | 0 | 85332 | 85332
I-69-I-KCI02.19.3907 | งานก่อสร้างสายส่ง 115 kV (ภายนอก) | REL AVAC SETC BUDG NTUP // C1 | 4 | 7982957.37 | 7982957.37 | 0 | 7982957.37 | 255033.6 | 0 | 0 | 0 | 3275751.02 | 0 | 466627.59 | 0 | 518995.45 | 985623.04 | 6997334.33 | 8934600.79 | 1942951 | 3713733 | 3713733
I-69-I-KCI03.19.3907 | งาน ปป. 22kV (ใต้ 115kV) ช่วง สฟฟ.กจ.5(ช | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 4 | 2791950.44 | 2791950.44 | 0 | 2791950.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791950.44 | 6626673.02 | 6542.44 | 2505686 | 2505686
I-69-I-KCI04.19.3907 | งาน ปป. 22kV ช่วง สฟฟ.กจ.5(ช) - ซอยทุ่งน | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 4 | 1451420.12 | 1451420.12 | 0 | 1451420.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451420.12 | 3965257.45 | 6995.12 | 1242593 | 1242593
I-69-I-KCI05.19.3907 | งาน ปป. 22kV ช่วง สฟฟ.กจ.5(ช) - ศูนย์สร้ | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 4 | 225852.72 | 225852.72 | 0 | 225852.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225852.72 | 667966.01 | 1460.72 | 192635 | 192635
I-69-I-KCI06.19.3907 | งานก่อสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสง | CRTD AVAC SETC BUDG // B2 | 4 | 302512.74 | 302512.74 | 0 | 302512.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302512.74 | 0 | 0 | 0 | 0
I-69-I-KCIPC.19.3907.A | ติดตั้ง DIS Tie Line วงจร KCU03-KCU05 | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 5226.12 | 5226.12 | 0 | 5226.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5226.12 | 24729.49 | 18.72 | 6079 | 3647.4
I-69-I-KCIPC.19.3907.B | ติดตั้ง DIS Tie Line วงจร KCU01-KCU02 | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 5222.32 | 5222.32 | 0 | 5222.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222.32 | 24696.49 | 18.72 | 6076 | 3645.6
I-69-I-KCIPC.19.3907.C | เปลี่ยน DIS ตัดไลน์ เป็น Loop Line วงจร | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 2794.44 | 2794.44 | 0 | 2794.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794.44 | 14862.99 | 37.44 | 3100 | 1860
I-69-I-KCIPC.19.3907.D | ติดตั้ง DIS Loop Line วงจร KCU05-KCU06 | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 5226.12 | 5226.12 | 0 | 5226.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5226.12 | 24729.49 | 18.72 | 6079 | 3647.4
I-69-I-KCIPC.19.3907.E | ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ วงจร KCU05 | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 47791.28 | 47791.28 | 0 | 47791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47791.28 | 334437.46 | 28.08 | 47952 | 28771.2
I-69-I-KCIPC.19.3907.F | ติดตั้ง SF6 แทน DIS (KCA09S-03) บริเวณ | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 47997.2 | 47997.2 | 0 | 47997.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47997.2 | 344980.85 | 46.8 | 48489 | 29093.4
I-69-I-KCIPC.19.3907.G | ติดตั้ง SF6 Tie Line วงจร KCA04-KCU06 | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 48054.48 | 48054.48 | 0 | 48054.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48054.48 | 335586.03 | 28.08 | 48634 | 29180.4
I-69-I-KCIPC.19.3907.H | ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ วงจร KCU01 | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 46900.48 | 46900.48 | 0 | 46900.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46900.48 | 331877.24 | 28.08 | 46499 | 27899.4
I-69-I-KCIPC.19.3907.I | ติดตั้ง SF6 แทน DIS (TMA02S-06) | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 47489.48 | 47489.48 | 0 | 47489.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47489.48 | 331709.25 | 28.08 | 48044 | 28826.4
I-69-I-KCIPC.19.3907.J | ติดตั้ง DIS ตัดไลน์ วงจร KCU01 | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 46345.96 | 46345.96 | 0 | 46345.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46345.96 | 163738.75 | 56.16 | 57878 | 34726.8
I-69-I-KCIPC.19.3907.K | ติดตั้ง DIS Tie Line วงจร KCU01-KCU03 | CRTD AVAC SETC BUDG NTUP // B2 | 5 | 5430.92 | 5430.92 | 0 | 5430.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430.92 | 26125.23 | 18.72 | 6297 | 3778.2
I-69-I-IMDXX.19.B907 | จัดซื้อพัสดุงานก่อสร้าง สฟฟ.กจ.5 (ชค) | REL AVAC BUDG // B2 | 3 | 16864796.21 | 13894191.21 | 0 | 13894191.21 | 716557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13894191.21 | 0 | 0 | 0 | 0
I-69-I-SUBXX.19.B907 | จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน สฟฟ.กจ.5 (ชค) | REL AVAC BUDG ISBD // C1 | 3 | 1049575.7 | 393375.7 | 0 | 393375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393375.7 | 0 | 0 | 0 | 0
I-69-I-PSCXX.19.B907 | จัดซื้อระบบกราวน์กริด สฟฟ.กจ.5 (ชค) | REL AVAC BUDG // B2 | 3 | 464550 | 464550 | 0 | 464550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464550 | 0 | 0 | 0 | 0
I-69-I-GMDXX.19.B907 | จัดซื้อ Termination Kit สฟฟ.กจ.5 (ชค) | REL AVAC BUDG ISBD // B2 | 3 | 172800 | 172800 | 0 | 172800 | 0 | 165600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165600 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0

## สมุทรสาคร 18 (ช)
แผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 18 (ชั่วคราว)
ที่ | รายการ | แผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย. |  |  |  | ต.ค. |  |  |  | พ.ย. |  |  |  | ธ.ค. |  |  |  | ผลการดำเนินงาน | น้ำหนัก | คิดเป็น %
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | รื้อถอนสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 16 (ชั่วคราว) | แผนการดำเนินงาน | [28 empty] | 90 | 0.1 | 9 | bar: ก.ค. 1 to ก.ค. 4
ผลการดำเนินงาน | bar: ก.ค. 1 to ก.ค. 4
2 | ปรับปรุงที่ดิน | แผนการดำเนินงาน | [28 empty] | 100 | 0.1 | 10 | bar: มิ.ย. 4 to ก.ค. 1
ผลการดำเนินงาน | bar: มิ.ย. 4 to ก.ค. 4
3 | ขนย้ายติดตั้งฐานราก | แผนการดำเนินงาน | [28 empty] | 100 | 0.05 | 5 | bar: ก.ค. 3 to ก.ค. 4
ผลการดำเนินงาน | bar: ก.ค. 3 to ส.ค. 2
4 | ขนย้ายอุปกรณ์ป้องกัน 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง | แผนการดำเนินงาน | [28 empty] | 100 | 0.1 | 10 | bar: ก.ค. 3 to ก.ค. 4
ผลการดำเนินงาน | bar: ส.ค. 2 to ก.ย. 1
5 | ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง | แผนการดำเนินงาน | [28 empty] | 100 | 0.1 | 10 | bar: ส.ค. 1 to ส.ค. 2
ผลการดำเนินงาน | bar: ส.ค. 3 to ก.ย. 1
6 | ปักเสาภายในสถานีไฟฟ้า | แผนการดำเนินงาน | [28 empty] | 45 | 0.05 | 2.25 | bar: ส.ค. 3 to ส.ค. 4
ผลการดำเนินงาน | bar: ก.ย. 1 to ก.ย. 4
7 | ติดตั้งระบบกราวด์กริด | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: ก.ย. 1
ผลการดำเนินงาน
8 | ลงหินเบอร์ 2 | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: ก.ย. 2
ผลการดำเนินงาน
9 | ติดตั้ง Ladder | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: ก.ย. 3 to ก.ย. 4
ผลการดำเนินงาน
10 | ลากสายและติดตั้งสาย Control cable | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: ต.ค. 1 to ต.ค. 3
ผลการดำเนินงาน
11 | ลากสายและติดตั้งสาย Power cable | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: ต.ค. 1 to ต.ค. 3
ผลการดำเนินงาน
12 | CSCS | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: ต.ค. 4 to พ.ย. 1
ผลการดำเนินงาน
13 | Individual Test | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: พ.ย. 1
ผลการดำเนินงาน
14 | Commisioning Test | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: พ.ย. 2
ผลการดำเนินงาน
15 | Settind Relay / End to End Test | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: พ.ย. 3 to พ.ย. 4
ผลการดำเนินงาน
16 | AC Withstand Test | แผนการดำเนินงาน | [29 empty] | 0.05 | 0 | bar: ธ.ค. 1
ผลการดำเนินงาน
%งานก่อสร้างรวม | [32 empty] | 46.25

## กาญจนบุรี 5 (ช)
แผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 5 (ชั่วคราว)
ที่ | รายการ | แผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน | 1969-07-01 |  |  |  | 1969-08-01 |  |  |  | 1969-09-01 |  |  |  | 1969-10-01 |  |  |  | 1969-11-01 |  |  |  | 1969-12-01 |  |  |  | 1970-01-01 |  |  |  | 1970-02-01 |  |  |  | 1970-03-01 |  |  |  | 1970-04-01 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน | น้ำหนัก | คิดเป็น %
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | รื้อถอนสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว) | แผนการดำเนินงาน | [40 empty] | 90 | 0.1 | 9 | bar: 1969-08-01 1 to 1969-08-01 4
ผลการดำเนินงาน | bar: 1969-07-01 4 to 1969-08-01 1; 1969-09-01 2
2 | ปรับปรุงที่ดิน | แผนการดำเนินงาน | [40 empty] | 100 | 0.1 | 10 | bar: 1969-07-01 3 to 1969-07-01 4
ผลการดำเนินงาน | bar: 1969-07-01 4 to 1969-08-01 4
3 | ขนย้ายติดตั้งฐานราก | แผนการดำเนินงาน | [40 empty] | 100 | 0.05 | 5 | bar: 1969-08-01 3 to 1969-08-01 4
ผลการดำเนินงาน | bar: 1969-08-01 4 to 1969-09-01 3
4 | ขนย้ายอุปกรณ์ป้องกัน 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง | แผนการดำเนินงาน | [40 empty] | 100 | 0.1 | 10 | bar: 1969-08-01 3 to 1969-08-01 4
ผลการดำเนินงาน | bar: 1969-10-01 1
5 | ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง | แผนการดำเนินงาน | [40 empty] | 0 | 0.1 | 0 | bar: 1969-09-01 1 to 1969-09-01 2
ผลการดำเนินงาน
6 | ปักเสาภายในสถานีไฟฟ้า | แผนการดำเนินงาน | [40 empty] | 30 | 0.05 | 1.5 | bar: 1969-09-01 3 to 1969-09-01 4
ผลการดำเนินงาน | bar: 1969-09-01 3 to 1969-09-01 4
7 | ติดตั้งระบบกราวด์กริด | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1969-10-01 1 to 1969-10-01 2
ผลการดำเนินงาน
8 | ลงหินเบอร์ 2 | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1969-10-01 3
ผลการดำเนินงาน
9 | ติดตั้ง Ladder | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1969-10-01 4 to 1969-11-01 2
ผลการดำเนินงาน
10 | ลากสายและติดตั้งสาย Control cable | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1969-11-01 3 to 1969-12-01 2
ผลการดำเนินงาน
11 | ลากสายและติดตั้งสาย Power cable | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1969-11-01 3 to 1969-12-01 2
ผลการดำเนินงาน
12 | CSCS | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1970-01-01 2 to 1970-01-01 3
ผลการดำเนินงาน
13 | Individual Test | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1970-01-01 4
ผลการดำเนินงาน
14 | Commisioning Test | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1970-02-01 1
ผลการดำเนินงาน
15 | Settind Relay / End to End Test | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1970-02-01 2 to 1970-02-01 3
ผลการดำเนินงาน
16 | AC Withstand Test | แผนการดำเนินงาน | [41 empty] | 0.05 | 0 | bar: 1970-02-01 4
ผลการดำเนินงาน
%งานก่อสร้างรวม | [44 empty] | 35.5